Утверждено:

Протоколом Координационного совета по развитию муниципальной системы оценки качества дошкольного  образования  и муниципальных механизмов управления качеством  дошкольного образования в Режевском городском округе от 19.05.2022  года № 4

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») Режевского городского округа

по формированию муниципальной  системы мониторинга качества дошкольного образования в Режевском городском округе (направление «Система мониторинга качества дошкольного образования в Режевском городском округе»)

Пояснительная записка

План мероприятий («дорожная карта») по направлению «Система мониторинга качества дошкольного образования в Режевском городском округе» (далее - Дорожная карта) разработан на основании нормативных и программных документов по развитию системы образования Российской Федерации для достижения следующих параметров:

обеспечение вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

реализации оценки механизмов управления качеством образования в субъектах Российской Федерации в соответствии со статьей 97 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», подпунктом «б» пункта 10 перечня обязательной информации о системе образования, подлежащей мониторингу, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования», приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. Министерства Просвещения Российской Федерации и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 18.12.2019 № 1684/694/1377 «Об осуществлении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, Министерством Просвещения Российской Федерации и Министерством науки и высшего образования Российской Федерации мониторинга системы образования в части результатов национальных и международных исследований качества образования и иных аналогичных оценочных мероприятий, а также результатов участия обучающихся в указанных исследованиях и мероприятиях»;

развитие кадровой политики региональных органов управления образованием и повышение уровня управленческих компетенций руководителей общеобразовательных организаций в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования», распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2019 № 3273-р «Об утверждении основных принципов национальной системы профессионального роста педагогических работников Российской Федерации, включая национальную систему учительского роста»; приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2017 № 955 «Об утверждении показателей мониторинга системы, образования»; приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 18.12.2018 № 615-Д «О региональной системе оценки качества образования Свердловской области», Постановление Администрации Режевского городского округа от 08.11.2018 № 2228 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования в Режевском городском округе до 2025 года» (с изменениями от 18.04.2022 № 575).

Настоящий план разработан для формирования системной аналитической основы для принятия управленческих решений по развитию системы оценки качества дошкольного образования в части организации и осуществления деятельности по повышению качества дошкольного образования в Режевском городском округе.

Цель - совершенствование системы управления качеством дошкольного образования Режевского городского округа.

Задачи:

- Изучить качество реализации образовательных программ (в том числе адаптированных основных образовательных программ) и содержания образовательной деятельности в дошкольных образовательных организациях Режевского городского округа (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие).

- Разработать адресные рекомендации по повышению качества образовательных условий в ДОО (кадровые условия, развивающая предметно-пространственная среда, психолого-педагогические условия, взаимодействие с семьей).

- Подготовить и реализовать мероприятия, направленные на совершенствование системы мониторинга качества дошкольного образования Режевского городского округа, повышение качества системы дошкольного образования, повышение качества управления в ДОО, выявлению проблем по качеству дошкольного образования, по обеспечению здоровья, безопасности и качеству услуг по присмотру и уходу и негативных тенденций с целью их последующего устранения.

- Осуществить анализ эффективности принятых мер и управленческих решений по качеству дошкольного образования Режевского городского округа.

- Осуществить информационное и аналитическое обеспечение мониторинга качества дошкольного образования.

Мониторинг осуществляется по следующим показателям:

- по качеству образовательных программ дошкольного образования;

- по качеству содержания образовательной деятельности в ДОО (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие);

- по качеству образовательных условий в ДОО (кадровые условия, развивающая предметно-пространственная среда, психолого-педагогические условия)

- по качеству реализации адаптированных основных образовательных программ в ДОО;

- по качеству взаимодействия с семьей (участие семьи в образовательной деятельности, удовлетворённость семьи образовательными услугами, индивидуальная поддержка развития детей в семье);

- по обеспечению здоровья, безопасности и качеству услуг по присмотру и уходу;

- по повышению качества управления в ДОО.

Результаты анализа данных мониторинга, адресные рекомендации, меры и управленческие решения формируются по всем образовательным организациям  Режевского городского округа.

Дорожная карта по мониторингу качества дошкольного образования Режевского городского округа

| № | Мероприятие (содержание деятельности) | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Определение целей |  |  |
| 1.1 | Разработка и нормативное закрепление «дорожной карты» по осуществлению мониторинга качества дошкольного образования Режевского городского округа по показателям: - по повышению качества образовательных программ дошкольного образования; - по повышению качества содержания образовательной деятельности в ДОО (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие); - по повышению качества образовательных условий в ДОО (кадровые условия, развивающая предметно-пространственная среда, психолого-педагогические условия); - по повышению качества реализации адаптированных основных образовательных программ в ДОО; - по качеству взаимодействия с семьей (участие семьи в образовательной деятельности, удовлетворённость семьи образовательными услугами, индивидуальная поддержка развития детей в семье); - по обеспечению здоровья, безопасности и качеству услуг по присмотру и уходу; - по повышению качества управления в ДОО. | 2022 год | И.А. Кузьмина Н.А.Королева |
| 1.2. | Разработка порядка мониторинга качества дошкольного образования в Режевском городском округе | 2022 год | Н.А.Королева Ю.В. Шевцова |
| 2. | Определение показателей, методов сбора информации |  |  |
| 2.1 | Разработка и нормативное закрепление муниципальных показателей: - по качеству образовательных программ дошкольного образования; - по качеству содержания образовательной деятельности в ДОО (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие); - по качеству образовательных условий в ДОО (кадровые условия, развивающая предметно-пространственная среда, психолого-педагогические условия) - по качеству реализации адаптированных основных образовательных программ в ДОО; - по качеству взаимодействия с семьей (участие семьи в образовательной деятельности, удовлетворённость семьи образовательными услугами, индивидуальная поддержка развития детей в семье); | 2022 год | Н.А.Королева |

| № | Мероприятие (содержание деятельности) | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - по обеспечению здоровья, безопасности и качеству услуг по присмотру и уходу; - по повышению качества управления в ДОО. | ежегодно | Руководители МДОУ Н.А. Королева |
| 3. | Осуществление мониторинга |  |  |
| 3.1 | Проведение мониторинга качества дошкольного образования Режевского городского округа: - по качеству образовательных программ дошкольного образования; - по качеству содержания образовательной деятельности в ДОО (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие); - по качеству образовательных условий в ДОО (кадровые условия, развивающая предметно-пространственная среда, психолого-педагогические условия) - по качеству реализации адаптированных основных образовательных программ в ДОО; - по качеству взаимодействия с семьей (участие семьи в образовательной деятельности, удовлетворённость семьи образовательными услугами, индивидуальная поддержка развития детей в семье); - по обеспечению здоровья, безопасности и качеству услуг по присмотру и уходу; - по повышению качества управления в ДОО. | ежегодно | Н.А.Королева Ю.В. Шевцова |
| 4. | Анализ результатов мониторинга, подготовка адресных рекомендаций |  |  |
| 4.1 | Проведение мониторинга качества дошкольного образования Режевского городского округа: - по качеству образовательных программ дошкольного образования; - по качеству содержания образовательной деятельности в ДОО (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие); - по качеству образовательных условий в ДОО (кадровые условия, развивающая предметно-пространственная среда, психолого-педагогические условия) - по качеству реализации адаптированных основных образовательных программ в ДОО; - по качеству взаимодействия с семьей (участие семьи в образовательной деятельности, удовлетворённость семьи образовательными услугами, индивидуальная поддержка развития детей в семье); - по обеспечению здоровья, безопасности и качеству услуг по присмотру и уходу; - по повышению качества управления в ДОО. | ежегодно | Н.А.Королева Ю.В. Шевцова |

| № | Мероприятие (содержание деятельности) | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Подготовка адресных рекомендаций по итогам анализа результатов мониторинга по показателям качества дошкольного образования. | ежегодно | И.А. Кузьмина Н.А.Королева |
| 5. | Принятие мер, управленческих решений |  |  |
| 5.1 | Принятие мер, направленных на повышение качества образовательных программ дошкольного образования: Проведение Городских методических объединений педагогов дошкольных образовательных организаций Режевского городского округа. Семинары по совершенствованию содержания и реализации образовательных программ. | ежегодно | Н.А.Королева Руководители ГМО Ю.В. Шевцова |
| 5.2 | Принятие мер, направленных на повышение качества педагогической работы в области дошкольного образования: Проведение стажировок, направленных на повышение качества педагогической работы в области дошкольного образования. Проведение конкурсов профессионального мастерства. | ежегодно | И.А. Кузьмина Н.А.Королева Ю.В. Шевцова |
| 5.3 | Принятие мер, направленных на повышение качества образовательной деятельности в ДОО: Участие в региональной научно - практической конференции «Дошкольное образование: стратегия развития в современных условиях». Участие встажировочной площадке «Управленческие практики: дошкольная образовательная организация» в рамках стажировки «Эффективные управленческие практики достижения образовательных и воспитательных результатов». Информационное-методическое сопровождение для родителей по вопросам воспитания и обучения детей (сайт Управления образования– порталы «Дети», «Дошкольное образование», «Растим детей»). | ежегодно | А.А. Стадник Н.А.Королева Ю.В. Шевцова |
| 5.4 | Принятие мер, направленных на повышение качества образовательных условий в ДОО: Проведение стажировок на повышение качества образовательных условий в ДОО. Проведение исследований в сфере дошкольного образования по качеству образовательных условий в ДОО. | ежегодно | Н.А.Королева Руководители МДОУ |
| 5.5 | Принятие мер, направленных на повышение качества дошкольного образования для детей с ОВЗ: Семинары по вопросам повышения качества дошкольного образования детей с ОВЗ. Проведение муниципальной площадки по сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в раннем и дошкольном возрасте«Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью». | ежегодно | Н.А.Королева Руководители МДОУ Ю.В. Шевцова |

| № | Мероприятие (содержание деятельности) | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.6 | Принятие мер, направленных на развитие механизмов управления качеством дошкольного образования. Проведение семинаров для руководителей ДОО. Проведение стажировок в рамках регионального проекта «Образовательный тур». | ежегодно | И.А. Кузьмина Н.А.Королева Руководители МДОУ |
| 5.7 | Принятие управленческих решений по результатам проведённого анализа, реализованных мер. Проведение семинаров-совещаний. Проведение городских методических объединений педагогов дошкольных образовательных организаций Режевского городского округа. Участие в секции по повышению качества дошкольного образования на Августовском педагогическом совещании Свердловской области. | ежегодно | И.А. Кузьмина Н.А.Королева Руководители ГМО |
| 6. | Анализ эффективности принятых мер |  |  |
| 6.1 | Проведение анализа эффективности принятых мер | ежегодно | И.А. Кузьмина Н.А.Королева |