УТВЕРЖДЕН

приказом Управления образования Администрации Режевского городского округа от 19.05.2022г. № 151/01-07

«Об утверждении перечня мер по дальнейшему совершенствованию муниципальных механизмов управления качеством дошкольного образования в Режевском городском округе»

ПЕРЕЧЕНЬ

мер по дальнейшему совершенствованию муниципальных механизмов управления качеством

дошкольного образования в Режевском городском округе

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер 1 Направление строки муниципальной системы оценки качества | | Наименование мероприятия | Срок  исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 1.1. Система работы с МДОУ, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях | организация на базе МДОУ с высокими результатами реализации ФГОС ДО стажировки по освоению современных педагогических технологий и достижению обучающимися планируемых результатов основных образовательных программ дошкольного образования | до 15 октября  2022 года | Управление образования РГО |
| внедрение модели наставничества в МДОУ через организацию педагогического и управленческого наставничества | до 30 ноября  2022 года | Управление образования РГО |
| организация на базе МДОУ - региональных инновационных площадок по направлению «Оценка и управление качеством дошкольного образования» | до 30 ноября  2022 года | ГАОУ ДПО СО «ИРО»  Управление образования РГО  МБДОУ № 28 «Колокольчик»  МАДОУ № 1 «Голубой кораблик»  МАДОУ № 4 «Искорка» |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. | 1.2. Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей | разработка «дорожной карты» по развитию способностей у детей, по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей с ОВЗ | до 1марта  2023 года | МДОУ РГО |
| 3. | 1.3. Система работы по профессиональной ориентации детей | разработка и размещение на официальных сайтах муниципальных образовательных организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сайт) комплексов мероприятий («дорожных карт») на 2023/2024 учебный год, максимально охватывающих детей дошкольного возраста мероприятиями по профессиональному самоопределению и профориентации, реализуемыми совместно с организациями профессионального образования | до 1 мая  2023 года | Управление образования РГО  государственное нетиповое автономное образовательное учреждение Свердловской области «Дворец молодёжи»  Региональный центр «Абилимпикс»  Предприятия Режевского городского округа |
| реализация мероприятий по профессиональному самоопределению и профориентации, в том числе с использованием механизмов сетевого взаимодействия;  разработка комплекса мероприятий по обеспечению профессионального самоопределения и профориентации различных категорий обучающихся (обучающихся дошкольных и общеобразовательных учреждений, детей с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ, талантливых детей) во взаимодействии с муниципальными образовательными организациями на 2023/2024 учебный год и разместить на официальном сайте образовательных организаций | до 1 мая  2023 года | Руководители МДОУ РГО |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | 2.1. Система  мониторинга  эффективности  руководителей всех  образовательных  организаций | разработка программы сопровождения руководителей для построения и реализации индивидуальной образовательной траектории в соответствии с профессиональными дефицитами; | до 20 октября  2023 года | Управление образования РГО |
| разработка концепции по развитию кадрового потенциала руководителей образовательных организаций Режевского городского округа | до 10 октября  2023 года | Управление образования РГО |
| 5. | 2.2. Система  обеспечения  профессионального  развития  педагогических  работников | методическое сопровождение непрерывного профессионального развития педагогических работников и управленческих кадров | до 1 февраля  2023 года | Управление образования РГО, Руководители МДОУ  i |
| участие в региональных проектах «Образовательный тур», «Методическая приемная», «Вестник образования ИРО» | до 15 октября  2023 года | Управление образования РГО, Руководители МДОУ |
| участие в муниципальном Фестивале проектов по повышению качества дошкольного образования | до 15 октября  2023 года | Управление образования РГО, Руководители МДОУ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6. | 2.3. Система организации воспитания обучающихся | контроль за организацией процессов сопровождения и поддержки деятельности воспитателей в образовательных организациях | до 1 июня  2023 года | Управление образования РГО,  Руководители МДОУ |
| организация представления лучших практик деятельности воспитателей на заседаниях ГМО, педагогических чтениях, конференциях | до 8 октября  2023 года | Управление образования РГО,  Руководители МДОУ |
| методическое сопровождение деятельности муниципальных инновационных площадок по направлениям развития системы организации воспитания | до 1 октября  2023 года | Управление образования РГО,  Руководители МДОУ |
| проведение мониторинга процессов внедрения рабочих программ воспитания в практику работы образовательных организаций и представить его результаты в ходе августовского педагогического совещания работников образования Режевского городского округа в 2022 году | до 1 июля  2022 года | Управление образования РГО |
| 7. | 2.4. Система мониторинга качества дошкольного образования | организация взаимодействия методических объединений, организация совместных методических мероприятий по обмену опытом | до 1 декабря  2023 года | Управление образования РГО |
| организация стажировки дошкольных образовательных организаций по предоставлению лучших управленческих и педагогических практик | до 31 июня  2023 года | Управление образования РГО |