Утверждаю

Заместитель начальника Управления образования

Режевского городского округа

____________________________И.А. Кузьмин

«____» _______________________2019 года

Адресные рекомендации по результатам анализа РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Повышение качества образования в общеобразовательных организациях Режевского городского округа, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года,
и в общеобразовательных организациях, функционирующих
в неблагоприятных социальных условиях

на 2019-2024 годы»

- Анализ мероприятий, проведенных в рамках программы

- ФИО муниципального координатора: Кузьмина Ирина Анатольевна, Шаравьева Светлана Александровна

- Муниципальное образование: Режевской городской округ

- Укажите количество мероприятий, запланированных в рамках реализации муниципальной программы на 2019/2020, 2020/2021 учебные  годы: 50

- Укажите количество мероприятий, проведенных в рамках реализации программы в 2019/2020, 2020/2021 году на момент предоставления данных: 41

- Укажите количество мероприятий, которые запланированы в рамках реализации муниципальной программы на ноябрь-декабрь 2020 года, но не проведены на момент предоставления данных: 3

- Есть ли мероприятия, которые были запланированы в рамках реализации программы на период до 15 ноября 2020 года, но не были реализованы?

- Да

- Нет

- На официальном сайте Управления образования создан раздел РСОКО, размещены материалы Министерства образования и

молодежной политики и муниципалитета.

В Режевском городском округе тщательно проанализированы результатам идентификации школ в соответствии с информационно-аналитическими отчетами ГАОУ ДПО СО «ИРО» 2017. 2018,  2019 и 2020 годов

а) В 2019 году –

школами адресного наставничества являются – МАОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 7 города Режа (группа качества 5 ниже среднего, ИСБШ – 6);

школами адресного сопровождения, то есть школами с низкими результатами являются 5 школ: МБОУ СОШ № 4 города Режа, МБОУ СОШ № 9 села Липовское, МБОУ СОШ № 13 села Черемисское, МБОУ ООШ № 27 села Арамашка, МБОУ СОШ № 46 поселка Озерный (результаты идентификации прилагаются, приложение № 2). Управлением образования была проведена большая работа с коллективами ОУ и в рамках предварительных результатов мы можем отметить повышение качества образования в 2019 году по сравнению с 2018 годом в МБОУ СОШ № 23, 30. МБОУ ООШ № 8, 28 по результатам независимых оценочных процедур и переход школ из категории ОУ с низкими результатами в школы адресной поддержки;

В 2020 году

| # № п/п/ | # ОУ | # Группа качества | # Индекс качества | # ИСБШ | # Комментарии | # Рейтинг # в РГО # (место) | # Категория | # Адресные рекомендации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # СОШ №1 | # 6 | # 1,021 | # 5 |  | # 3 | # Школа адресного сопровождения # в 2020/2021 учебном году | # - организовать работу по лицензированию дополнительного образования # - предоставить в управление образование пакет документов по организации работы ШМО # - руководителю школы обеспечить поэтапное решение кадрового вопроса (на муниципальном уровне есть возможность предоставления служебного жилья молодым педагогам) # проанализировать и представить в Управление образование информацию о причинах ежегодной нестабильной работы учреждения (от эффективной работы до адресного наставничества и обратно) # - принять участие в реализации модели поддержки школ «Отражение пилота» |
| # 2 | # СОШ №2 | # 5 | # 0,974 | # 6 |  | # 12 | # Школа адресного наставни # чества # Группа муниципального риска | # - организовать работу по повышению качества образования с использованием ресурса Центра «Точка роста» # - организовать ПК заместителей руководителя по УВР по вопросам работы с обучающимися, показывающие неуспешные результаты # - обеспечить работу с предметными дефицитами, определить наставника из числа педагогов школы и организовать ПК учителя математики, работающего с выпускными классами в 2020/2021 учебном году # - принять участие в реализации модели поддержки школ «Отражение пилота» |
| # 3 | # СОШ №3 | # 7 | # 1.034 | # 7 |  | # 2 | # Школа адресного сопровождения # в 2019/2020 году | # - организовать работу по повышению качества образования с использованием ресурса Центра «Точка роста» # - обеспечить представление опыта по вопросам работы с обучающимися, показывающие неуспешные результаты на августовской педагогической конференции в 2021 году # - обеспечить работу в качестве наставника МБОУ СОШ № 4 (разработать пакет документов и сопровождение в течение 2021/2022 учебного года, проанализировать результаты) # - проанализировать и удержать в 2022/2023 учебном году тенденцию повышения качества образования, наметившуюся по результатам в 2020/2021 учебного года # - принять участие в реализации модели поддержки школ «Отражение пилота» |
| # 4 | # СОШ №4 | # 5 | # 0,936 | # 3 | # входит в 25% самых слабых | # 15 | # Школа адресного сопровождения | # - организовать работу в паре с МБОУ СОШ № 3 по совместному плану # - принять участие в реализации модели поддержки школ «Отражение пилота» # - ИМО МКУ ЦСУ составить отдельный план работы по повышению качества образования в МБОУ СОШ № 4 |
| # 5 | # СОШ №5 | # 6 | # 0,992 | # 9 |  | # 8 | # Школа адресного сопровождения | # - продолжить работу по направлениям деятельности «Пилотной площадки ГАОУ ДПО СО «ИРО» # - руководителю школы обеспечить поэтапное решение кадрового вопроса (на муниципальном уровне есть возможность предоставления служебного жилья молодым педагогам) |
| # 6 | # СОШ №7 | # 5 | # 0,948 | # 6 |  | # 13 | # Школа группы муниципального риска | # - обеспечить представление опыта по вопросам работы с обучающимися, показывающие неуспешные результаты на августовской педагогической конференции в 2021 году # - проанализировать и удержать в 2022/2023 учебном году тенденцию повышения качества образования, наметившуюся по результатам в 2020/2021 учебного года # - принять участие в реализации модели поддержки школ «Отражение пилота» |
| # 7 | # ООШ №8 | # 6 | # 0,988 | # 3 |  | # 11 | # Школа адресного сопровождения | # - принять участие в реализации модели поддержки школ «Отражение пилота» # - на уровне муниципалитета обеспечить усиление (смену) управленческой команды школы |
| # 8 | # СОШ №9 | # 5 | # 0,933 | # 2 | # входит в 25% самых слабых | # 16 | # Школа адресного сопровождения | # - проанализировать с использованием материалов ГАОУ ДПО СО «ИРО» управленческие и предметные дефициты администрации и педагогов ОУ, представить Управлению образования # - принять участие в реализации модели поддержки школ «Отражение пилота» # - ИМО МКУ ЦСУ составить отдельный план работы по повышению качества образования в МБОУ СОШ № 9 |
| # 9 | # СОШ №10 | # 7 | # 1,035 | # 7 |  | # 1 | # Школа адресного наставничества # Группа муниципального риска | # - организовать работу по повышению качества образования с использованием ресурса Центра «Точка роста» # - организовать ПК заместителей руководителя по УВР по вопросам работы с обучающимися, показывающие неуспешные результаты # - обеспечить работу с предметными дефицитами, определить наставника из числа педагогов школы и организовать ПК учителей математики, работающих с выпускными классами в 2020/2021 учебном году # - принять участие в реализации модели поддержки школ «Отражение пилота» # - - руководителю школы обеспечить поэтапное решение кадрового вопроса (на муниципальном уровне есть возможность предоставления служебного жилья молодым педагогам) # - руководителя школы направить на ПК по вопросам развития гибких компетенций |
| # 10 | # СОШ №13 | # 5 | # 0,975 | # 3 |  | # 9-10 | # Школа адресного наставничества # Группа муниципального риска | # - принять участие в реализации модели поддержки школ «Отражение пилота» # - проанализировать с использованием материалов ГАОУ ДПО СО «ИРО» управленческие и предметные дефициты администрации и педагогов ОУ, представить Управлению образования # - принять участие в реализации модели поддержки школ «Отражение пилота» # - руководителю кадровые ресурсы и обеспечить работу специалиста по информационному обмену |
| # 11 | # СОШ №23 | # 6 | # 0,999 | # 4 |  | # 6 | # Школа адресного наставничества # Группа муниципального риска | # - организовать работу по повышению качества образования с использованием ресурса Центра «Точка роста» # - организовать ПК заместителей руководителя по УВР по вопросам работы с обучающимися, показывающие неуспешные результаты # - обеспечить работу с предметными дефицитами педагогически работников, направить на курсы повышения ПК # - обеспечить работу с управленческими дефицитами заместителей руководителя, и по итогам направить на курсы повышения ПК # - принять участие в реализации модели поддержки школ «Отражение пилота» |
| # 12 | # ООШ №27 | # 5 | # 0,945 | # 3 |  | # 14 | # Школа адресного сопровождения | # - организовать работу в паре с МБОУ СОШ № 30 по совместному плану # - принять участие в реализации модели поддержки школ «Отражение пилота» # - ИМО МКУ ЦСУ составить отдельный план работы по повышению качества образования в МБОУ ООШ № 27 |
| # 13 | # ООШ №28 | # 6 | # 0,989 | # 2 |  | # 7 | # Школа адресного наставничества # Группа муниципального риска | # - принять участие в реализации модели поддержки школ «Отражение пилота» # - проанализировать с использованием материалов ГАОУ ДПО СО «ИРО» управленческие и предметные дефициты администрации и педагогов ОУ, представить Управлению образования # - принять участие в реализации модели поддержки школ «Отражение пилота» |
| # 14 | # СОШ №30 | # 6 | # 1,011 | # 3 |  | # 4 | # Школа адресного наставничества # Группа муниципального риска | # - организовать работу по повышению качества образования с использованием ресурса Центра «Точка роста» # - обеспечить работу в качестве наставника МБОУ ООШ № 27 (разработать пакет документов и сопровождение в течение 2021/2022 учебного года, организовать сетевое взаимодействие, проанализировать результаты) # - принять участие в реализации модели поддержки школ «Отражение пилота» # - обеспечить работу с предметными дефицитами педагогически работников, направить на курсы адресного повышения ПК, организовать обратную связь |
| # 15 | # СОШ №44 | # 6 | # 1.003 | # 7 |  | # 5 | # Школа адресного наставничества | # - организовать работу по повышению качества образования с использованием ресурсов ОУ # - организовать ПК заместителей руководителя по УВР по вопросам работы с обучающимися, показывающие неуспешные результаты # - обеспечить работу с предметными дефицитами педагогически работников, направить на курсы повышения ПК # - принять участие в реализации модели поддержки школ «Отражение пилота» |
| # 16 | # СОШ №46 | # 5 | # 0,975 | # 3 |  | # 9-10 | # Школа адресного наставничества | # - организовать работу по повышению качества образования с использованием ресурсов ОУ # - организовать ПК заместителей руководителя по УВР и ВР по вопросам работы с обучающимися, показывающие неуспешные результаты # - обеспечить работу с предметными дефицитами педагогически работников, направить на курсы повышения ПК # - принять участие в реализации модели поддержки школ «Отражение пилота» |

Таким образом, организация поддержки школ адресного наставничества и адресного сопровождения (школ с низкими результатами обучения и/ или школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях) осуществляется в части

- анализа, популяризации и применения в практической деятельности результатов идентификации школ в соответствии с информационно-аналитическими отчетами ГАОУ ДПО СО «ИРО» 2017. 2018, 2019 и 2020 годов, информации муниципальных и адресных кейсов ГАОУ ДПО СО «ИРО».

- сопровождения школ адресного наставничества и адресного сопровождения по формированию функциональной грамотности обучающихся,

- по преодолению предметных дефицитов педагогов:

- координации деятельности городских методических объединений муниципальной методической службой;

- реализации модели «Отражение пилота», как предоставление всей научно-методической информации от «Пилотной площадки» ГАОУ ДПО СО «ИРО» всем образовательным учреждениям Режевского городского округа;

- в 2021/2022 учебном году планируется реализации модели наставничества между школами МБОУ СОШ № 3 и 4 города Режа и школами МБОУ СОШ № 30 села Клевакинское и МБОУ ООШ № 27 села Арамашка. в том числе и модель сетевого взаимодействии школ.

- продолжить свое развитие модель сетевого взаимодействия (в 2020/2021 учебном году – 1, 2, 7, 10 город Реж.  27 села Арамашка, 30 села Клевакинское, учреждение дополнительного образования «Центр творческого развития»)

- утверждение и направление во все школы адресных рекомендаций.